

Департамент образования Мэрии г. Грозного

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 67» г. Грозного**

 **(МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного)**

Соьлжа-ГIалин Мэрин дешаран Департамент

 **Соьлжа-Г1алин муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат**

**Соьлжа-Г1алин «Йуккъера йукъардешаран школа № 13»**

**(Соьлжа-Г1алин МБЙХь «ЙЙШ № 67»)**

**П Р И К А З**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *28.09.2023г* | № | *78/39-01* |

г. Грозный

**О реализации регионального проекта «ПРОдвижение»**

**для обучающихся 4 класса**

В соответствии с приказом МОиН ЧР № 1131-п от 28.08. 2023 г., в целях повышения качества образовательных результатов обучающихся 4 классов при переходе на уровень основного общего образования, руководствуясь п. 5.5.2. Положения о Департаменте образования Мэрии г. Грозного, утвержденного решением Грозненской городской Думы от 28 августа 2023 года № 206 , в соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 25.09.2023г. № 243/08-58 «О реализации регионального проекта «ПРОдвижение» для обучающихся 4-х классов муниципальных общеобразовательных организации г. Грозного» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить график занятий и план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта «ПРОдвижение» для обучающихся 4 класса (Приложение № 1,2).

2. Назначить школьным координатором Проекта Хайсмыкову А.У., заместителя директора по МР.

3. Школьному координатору Хайсмыковой А.У:

3.1. контролировать выполнение методических рекомендаций календарно-тематического планирования в ходе мониторинга подготовки обучающихся в течение всего периода реализации Проекта.

3.2. организовать объективное проведение промежуточной диагностики в 4 классе и ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру и готовить аналитические отчеты по их результатам.

4.Определить этапы проведения мероприятий Проекта «ПРОдвижение» в МБОУ «СОШ №67» г. Грозного, в соответствии с дорожной картой.

 Организационный этап:

– август-сентябрь 2023 года – разработка механизмов проведения Проекта.

 Основной этап:

– октябрь 2023 года-июль 2024 года – работа с обучающимися 4 класса;

– август 2024 года – май 2025 – работа с обучающимися 5 классов.

 Завершающий этап:

– июнь-июль 2025 года – анализ проведенной работы.

7. Заместителю директора по ИКТ Яскаеву А.А. разместить приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ№67» г. Грозного до 30.09.2023 года.

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Х.Л.Солсанова |

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.У.Хайсмыкова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Яскаев

Приложение № 1

к приказу №78/39-01от «28» 09.2023

***ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ МБОУ***

***«СОШ № 67» Г. ГРОЗНОГО ГРУППЫ «РИСКА» ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРОдвижение».***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **Предмет** | **День недели** | **Время** | **Ответственные** |
| 4 а | русский язык | Понедельник | 12.30-13.00 | Юнусова М.С-М. |
| математика | Среда  | 12.30-13.00 |
| окружающий мир | Пятница  | 12.30-13.00 |
| 4 б | русский язык | Понедельник | 12.30-13.00 | Илаева С.Х. |
| математика | Среда | 12.30-13.00 |
| окружающий мир | Пятница | 12.30-13.00 |

***ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ МБОУ***

***«СОШ № 67» Г. ГРОЗНОГО ГРУППЫ «ПРОРЫВА» ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРОдвижение».***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **Предмет** | **День недели** | **Время** | **Ответственные** |
| 4 а | русский язык | Четверг | 12.20-12.50 | Юнусова М.С-М. |
| математика | Четверг  | 12.55-13.25 |
| окружающий мир | Вторник  | 12.30-13.00 |
| 4 б | русский язык | Четверг | 12.20-12.50 | Илаева С.Х. |
| математика | Четверг | 12.55-13.25 |
| окружающий мир | Вторник | 12.30-13.00 |

Приложение № 2

к приказу №78/39-01от «28» 09.2023

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «ПРОдвижение»**

**в МБОУ «СОШ№67» г. Грозного**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнитель** | **Результат** |
| 1. **Организационная работа по реализации проекта**
 |
| 1. | Назначение школьного координатора | Август-сентябрь 2023 г. | МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного | Приказ  |
| 2. | Проведение установочного совещания по запуску Проекта | Сентябрь 2023 г. | Зам. директора по УР | Презентационные материалы, протокол проведения совещания  |
| 1. **Организация работы с обучающимися**
 |
| 3 | Составление списка обучающихся по результатам диагностики уровня образовательных достижений обучающихся 3 класса в мае 2023 г. | Сентябрь 2023 г. | МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного | Списки обучающихся 4 класса по уровням образования |
| 4. | Проведение промежуточной диагностики в 4 классе (русский язык, математика и окружающий мир) | Декабрь 2023 г. | ГБУ «ЦОКО» МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного | Диагностика и анализ результатов подготовки обучающихся |
| 5. | Анализ результатов промежуточной диагностики Организация пробных экзаменов по обязательным предметам и экзаменам по выбору обучающихся | Декабрь 2023 г. | ГБУ «ЦОКО» | Аналитический отчетКорректировка КТП |
| 6. | Участие в ВПР обучающихся 4 класса | Март-май 2024 г. | МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного | Получение статистических результатов в ФИСОКО |
| 7. | Анализ результатов ВПР | Май-июнь 2024 г. | МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного | Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческие решения |
| 1. **Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся**
 |
| 8. | Оказание коррекционной профилактической помощи обучающимся по итогам диагностики. Работа с детьми «группы риска» | В течение года | Социальный педагог | Программа коррекционных занятий |
| 9. | Повышение уровня профессиональной и психологической компетентности педагогов. | В течение года | Социальный педагог | Проведение семинара |